## Slide 1
SISTEMA WEB DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA
Booker
Acta de Constitución del Proyecto
Jerónimo Salinas · Miguel Castañeda · Paulina Garzón · Gabriel Labrador · Cristian Román · Hartur Parra
Abril · 2026

## Slide 2
Tabla de Contenido
01
Problema y Justificación
🎤 Jerónimo
02
Objetivo General
🎤 Miguel
03
Objetivos Específicos
🎤 Miguel
04
Alcance del Sistema
🎤 Paulina
05
Equipo de Trabajo
🎤 Paulina
06
Interesados (Stakeholders)
🎤 Gabriel
07
Cronograma
🎤 Cristian
08
Entregables
🎤 Cristian
09
Riesgos del Proyecto
🎤 Hartur

## Slide 3
🎤 Jerónimo Salinas
01 · Problema y Justificación
📦
Inventario desorganizado
Los libros se registran manualmente, generando confusión sobre la disponibilidad real de ejemplares.
🔄
Sin control de préstamos
No existe mecanismo confiable para rastrear qué libros están prestados, por quién y por cuánto tiempo.
📞
Comunicación deficiente
Las dificultades para contactar a los usuarios provocan retrasos en devoluciones y pérdidas de libros.
Solución: desarrollar un sistema web que digitalice y centralice toda la gestión de la biblioteca.

## Slide 4
🎤 Miguel Castañeda
02 · Objetivo General
🎯
Desarrollar un sistema web que permita la gestión de libros y préstamos de la biblioteca, registrando el inventario de ejemplares, controlando los préstamos activos y manteniendo la información de contacto de los usuarios.

## Slide 5
🎤 Miguel Castañeda
03 · Objetivos Específicos
🗄️
Base de datos
Crear una base de datos para gestionar usuarios, reservas y recursos de la biblioteca.
🖥️
Interfaz intuitiva
Diseñar una interfaz clara y fácil de usar para los diferentes tipos de usuarios del sistema.
🔐
Autenticación
Implementar un sistema de inicio de sesión seguro con control de accesos por roles.
📊
Reportes
Generar reportes básicos sobre el estado del inventario y el uso de los libros.

## Slide 6
🎤 Paulina Garzón
04 · Alcance del Sistema
✅ INCLUIDO EN EL SISTEMA
• Registro, edición y eliminación de usuarios
• Sistema de inicio de sesión y control de acceso
• Registro y consulta de libros (título, autor, inventario)
• Registro de préstamos y devoluciones
• Control de fechas y disponibilidad de libros
• Historial de préstamos por usuario
❌ FUERA DE ALCANCE
• Gestión de pagos o multas económicas
• Aplicaciones móviles nativas
• Integración con servicios externos
• Sistema de reservas anticipadas

## Slide 7
🎤 Paulina Garzón
05 · Equipo de Trabajo
👑
Jerónimo Salinas
Líder + Backend
Coordinar, planificar, comunicar avances y validar entregables. Lógica, BD y API.
📋
Miguel Castañeda
Analista
Recopilar requerimientos y elaborar documentación técnica.
📋
Hartur Parra
Analista
Documentación precisa de los procesos de la biblioteca.
🎨
Paulina Garzón
Frontend
Desarrollo de interfaces y maquetas visuales del sistema.
🎨
Gabriel Labrador
Frontend
Desarrollo de la parte visual y componentes del sistema.
⚙️
Cristian Román
Backend
Programación de lógica, API y gestión de base de datos.

## Slide 8
🎤 Gabriel Labrador
06 · Interesados (Stakeholders)
Nombre
Rol
Interés en el Proyecto
Director
Jefe
Mejor administración, control del inventario y reportes del uso de libros.
Bibliotecario
Usuario principal
Sistema fácil para registrar préstamos, devoluciones y controlar disponibilidad.
Secretario
Usuario operativo
Agilidad en el registro de usuarios y libros, reducción de errores manuales.
Docentes
Cliente
Consultar disponibilidad de libros y hacer préstamos de forma rápida.
Estudiantes
Cliente
Consultar libros disponibles y hacer préstamos fácilmente sin retrasos.
Equipo desarrollo
Técnico
Cumplir requerimientos y desarrollar una solución funcional y estructurada.
Soporte técnico
Soporte
Sistema estable, seguro y fácil de mantener.

## Slide 9
🎤 Cristian Román
07 · Cronograma del Proyecto
Análisis
1 sem
21/04/2026 → 26/04/2026
Recopilación de requerimientos y documentación inicial del proyecto.
Diseño
2 sem
27/04/2026 → 10/05/2026
Prototipos de interfaz, mockups y arquitectura de base de datos.
Desarrollo
3 sem
11/05/2026 → 31/05/2026
Implementación de módulos: login, préstamos, devoluciones y reportes.
Pruebas y Cierre
2 sem
01/06/2026 → 14/06/2026
Pruebas funcionales, correcciones, manuales y entrega final.
Duración total: 10 semanas · 25 horas · Inicio: 21 Abril 2026 · Cierre: 14 Junio 2026

## Slide 10
🎤 Cristian Román
08 · Entregables Principales
01
Documento de Requerimientos
Recopilación detallada de necesidades del sistema
02
Prototipo de Interfaz
Mockups navegables del sistema web
03
Sistema Web Funcional
Módulos de login, préstamos y reportes
04
Manuales
Manual de usuario y manual técnico
05
Documentación Final
Todos los documentos y evidencias del proceso

## Slide 11
🎤 Hartur Parra
09 · Riesgos del Proyecto
Riesgo
Probabilidad
Impacto
Plan de Mitigación
Falta de capacitación de usuarios
Media
Alta
Capacitaciones y guías de uso del sistema
Fallas técnicas del servidor
Baja
Alta
Copias de seguridad periódicas (Backups)
Accesos no autorizados / seguridad
Media
Alta
Autenticación segura y control de roles
Errores en préstamos y devoluciones
Media
Media
Validación de datos y mensajes de confirmación
Caída del sistema en alta demanda
Baja
Media
Optimizar el sistema y monitorear rendimiento
Datos desactualizados en el catálogo
Media
Media
Revisiones periódicas del inventario
Dependencia de conexión a internet
Media
Media
Funcionalidades básicas offline o red local

## Slide 12
Booker
Un sistema que transforma la gestión de la biblioteca.
Gestión de libros
Control de préstamos
Usuarios y roles
Reportes
Seguridad
¡Gracias por su atención!
Preguntas y retroalimentación
Jerónimo · Miguel · Paulina · Gabriel · Cristian · Hartur